lSPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

GÜDÜMLÜ PROJE (GDP)

UYGULAMA ESASLARI

- Güdümlü Proje (GDP): Rektörün veya BAP Komisyonu’nun, Üniversitemizin bilimsel araştırma altyapısının geliştirilmesi, araştırma potansiyelinin yükseltilmesi veya önem arz eden konularda araştırmaların yapılması amacıyla hazırlayacağı veya konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlatacağı özel projelerdir.

- Güdümlü Proje (GDP) çağrısının ana teması, https://bap.isparta.edu.tr/ adresinde yer alan “Projeler” sekmesi altındaki “Kurum İçi Destekli Projelerin Başvuru Dosyaları” bölümünde yer alacak olup ayrıca aynı internet sitesinin Duyurular kısmında ilan edilecektir.

- Proje süresi en fazla 36 ay olup, bütçe https://bap.isparta.edu.tr/ adresinde yer alan “Projeler” sekmesi altındaki “BAP Projeleri Üst Limitleri” bölümünde belirtilmekte olup ayrıca aynı internet sitesinin Duyurular kısmında ilan edilecektir.

- Güdümlü Proje (GDP) başvuru tarihleri ile proje detayları BAP Komisyonu tarafından belirlenir ve ISUBÜ BAP Koordinasyon Birimi tarafından https://bap.isparta.edu.tr/ adresinden ilan edilir. Başvurular, ilan edilen tarihlerde ISUBÜ BAP Süreç Takip Sistemi (BAPSTS) üzerinden (http://bapsts.isparta.edu.tr/) gerçekleştirilecektir.

- Yürütücü, ilgili proje çağrı döneminde bu proje türünden en fazla bir kere faydalanabilir.

- Güdümlü Proje başvurusunu proje yürütücüsü yapar. Başvuru yapacak proje yürütücüsü için yürütmekte olduğu Ar-Ge projesi sayısına ilişkin bir üst sınır bulunmamaktadır.

- Başvurularda kullanılacak Güdümlü Başvuru ve Değerlendirme Formu ile proje ekibinde yer alan kişilerin proje kapsamında ortaya çıkacak fikrî ve sınai haklara ilişkin hak sahipliği oranlarını gösteren Hak Sahipliği Beyan Formunun doldurulması gerekmektedir. Daha önce aynı içerikle herhangi bir projeye başvuru yapılmış ve bu başvuru kabul edilmemişse, aynı içerikle Güdümlü Projeye yeniden başvuru yapılması hâlinde, gerekli görülmesi durumunda feragat formu da doldurulur. Söz konusu formlara https://bap.isparta.edu.tr/ adresindeki “Formlar” menüsünden ulaşılabilmektedir. Proje personelinin, başvuruda bulunacağı destek programına uygun formları kullanması zorunludur.

- Proje başvuruları http://bapsts.isparta.edu.tr internet adresinden ISUBÜ BAP Süreç Takip Sistemi (BAPSTS) kullanılarak gerçekleştirildikten sonra BAPSTS tarafından üretilen BAP Başvuru Bilgileri, Hak Sahipliği Beyan Formu ve gerekli ise Feragat formu (sorumluluk tamamen başvuru sahibindedir) ıslak imzalı olarak BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir.

- Proje başvurusu yapmak için, proje yürütücülerinin YÖKSİS üzerindeki bilgilerini güncellemiş olmaları ve ISUBÜ-Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nin 12. maddenin 2. fıkrasında yer alan şartı sağlamaları gerekmektedir.

- Proje başvurusu yapılırken bütçe için Bütçe Harcama Planı oluşturulması ve projenin hangi döneminde hangi harcamaların yapılacağının ayrıntılı bir şekilde bu planda belirtilmesi gerekmektedir.

- Proje önerileri doğrudan BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme sonucunda projelerin desteklenip/desteklenmemesine karar verilir.

- Desteklenmesine karar verilen projelerin başlatılabilmesi için Proje Sözleşmesinin Rektör ve/veya ilgili Rektör Yardımcısı tarafından onaylanması zorunludur.

- Proje süresinin 12 ay olması durumunda ara rapor istenmeyecek olup, 12 aydan daha uzun süreli projelerde her bir 12 aylık dönem için ayrı ara rapor verilmesi gerekmektedir. Raporlar BAPSTS aracılığıyla BAP Koordinasyon Birimine sunulur.

- Sonuç raporu ve sonuç raporu değerlendirme formu sözleşme protokolünde belirtilen proje bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde BAPSTS aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Sonuç raporu, https://bap.isparta.edu.tr/ sayfasında “proje sonuç raporu yazımında uyulması gereken kurallar” dikkate alınarak hazırlanır.

- Sonuç raporu, projede öngörülen çıktının belirlenen zaman aralığında sisteme yüklenmesini takiben BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir ve projenin başarılı/başarısız sayılmasına karar verilir.

- Uyarıya rağmen sonuç raporunu zamanında sunmayan veya sonuç raporu yetersiz (başarısız) bulunan proje ekibine uygulanacak yaptırımlarla ilgili hususlar, ISUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi hükümlerine göre BAP Komisyonu tarafından uygulanır.

- Proje kapsamında elde edilen somut ve doğrulanabilir çıktılar; proje türü ve sözleşme hükümlerine uygun şekilde rapor, yazılım, veri seti, tasarım, prototip, performans çıktısı, akademik ürün veya benzeri formatlarda olabilir. Proje çıktılarının, sözleşme protokolünde belirtilen bitiş tarihinden itibaren en geç 24 ay içerisinde BAPSTS’ye yüklenmesi zorunludur.

- Projenin iptalinin istenmesi durumunda, yapılan harcamaların BAP Koordinasyon Birimi tarafından hesaplanan yasal faizi ile BAP Özel Hesabına yatırılarak, ekinde dekont olacak şekilde hazırlanan proje iptal dilekçesi ile BAP Koordinasyon Birimine başvuruda bulunulur.

Mali Esaslar

- Tüm harcama işlemleri BAP Koordinasyon Birimi tarafından yürütülmektedir. Proje ekibindeki kişilerin kurumlardan veya firmalardan muhtelif ürünleri veya hizmetleri kendilerinin alması ve bu tür harcamalar için ödeme talep etmeleri mevzuata aykırıdır. Bu tür harcamalardan proje personelleri sorumlu olup, Birim tarafından herhangi bir ödeme gerçekleştirilemez.

- Proje kapsamında satın alma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, satın alınması istenen mal ve hizmetler için https://bap.isparta.edu.tr/tr/formlar/formlar-10386s.html web adresindeki “Satın Alma Talep Formu” doldurulup e-posta olarak bap@isparta.edu.tr adresine gönderilmeli ve çıktısı ıslak imzalı olarak BAP Koordinasyon Birimi Satın Alma Ofisi’ne teslim edilmelidir. Hizmet alımlarında fatura alınması gerekmektedir.

- Güdümlü Proje (GDP) kapsamında makine-teçhizat-bakım kaleminden yapılacak harcama talepleri, proje üst limitinin %100’ünü geçmemelidir (Harcama kalemi kodu: 03.7 ve 06.1).

- Güdümlü Proje (GDP) kapsamında tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kaleminden yapılacak alımlar, proje üst limitinin %100’ünü geçmemelidir (Harcama kalemi kodu: 03.2).

- Güdümlü Proje (GDP) kapsamında hizmet alımları kaleminden yapılacak alımlar, proje üst limitinin %100’ünü geçmemelidir. Güdümlü Proje (GDP) kapsamında düzenlenecek kongre/sempozyum düzenleme hizmeti karşılanabilir (Harcama kalemi kodu: 03.5).

- Güdümlü Proje (GDP)’de arazi çalışmalarına yönelik bütçe desteği araştırmacı ve/veya proje yürütücüleri için tahsis edilebilir•.

*Saha çalışması için farklı bölgelere yapılacak seyahatler söz konusu ise her bir seyahat ayrıca belirtilmelidir. Aynı bölgeye farklı zamanlarda gidilecek olması durumunda da her seyahate ait bilgiler ayrı ayrı girilmelidir. Ayrıca, proje kapsamında çalışmanın nerede (mahalle, okul, resmi/özel işyeri, hastane, milli/tabiat parkı, sulak alan, ormanlık alan, koruma bölgesi, doğal/tarihi sit alanı, arkeolojik kazı alanı, mağara, askeri bölge, özel bölge, tarım alanı, çiftlik, mezbaha vb.) ve ne yapılacağı (anket, mülakat, örnek toplama, bilgi/belge temini, analiz vb.) belirtilmelidir. Saha çalışmasının yeri ve yapılacak işin niteliğinin yasal/özel izin gerektirebileceği hatırlanarak “YASAL/ÖZEL İZİN BELGESİ BİLGİ NOTU ve ETİK KURUL ONAY BELGESİ BİLGİ NOTU” nun ISUBÜ BAP Koordinasyon Birimine sunulması gereklidir ve bu belgelerle ilgili sorumluluk tamamen proje yürütücüsüne aittir. Şehirlerarası ve şehir içi ulaşımın hangi yolla gerçekleşeceği bütçe kısmında gidiş-dönüş olarak belirtilmelidir. Uçak/Otobüs/Tren kısmına ilgili ulaşım aracının niteliği, şehir içiyse toplam biniş sayısı; taşıt kiralama kısmına eğer seyahat taşıt kiralama yoluyla gerçekleştirilecekse kiralanacak taşıtın niteliği ve kaç gün kiralanacağı; şayet seyahat proje ekibine ait bir özel araç ya da kuruma ait resmi araç veya kiralanacak taşıtla gerçekleşecekse yakıt giderinin hesaplanabilmesi için Özel/Resmi/Kiralık Taşıt kısmına toplam kaç kilometre mesafe kat edileceği belirtilmelidir. Özel/Resmi/Kiralık Taşıt ile yapılan seyahatlerde her 100 km için 6 litre kurşunsuz benzin ücreti ödeneceği dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

- Araştırma amaçlı yolluk ve gündelik giderlerinin karşılanması için Yolluklar harcama kalemi (Harcama kalemi kodu: 03.3) proje üst limitinin %100’ünü geçmemelidir (Proje konusu ile doğrudan ilgili olmak şartıyla PBS kararı ve bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ve Rektörlük oluru halinde proje bütçesinden desteklenebilir).

- Projeler kapsamında tablet, dizüstü / masaüstü bilgisayar, cep telefonu gibi benzer kategorilerdeki cihazlar için destek sağlanmaz. Proje konusunun bilgisayar veya bilgisayar donanımını zorunlu kılması durumunda talep BAP Komisyonunca değerlendirilir.

- Projeler kapsamında istatistik analizleri ve yabancı dilden tercüme/düzeltme giderleri karşılanmaz. Ancak eski dillerde yazılmış, akademik literatürde yaygın olarak kullanılmayan veya özel eğitim gerektiren yazım diline sahip belge veya eserler için BAP Komisyonu tarafından uygun görülmesi durumunda destek sağlanabilir.

Güdümlü Proje (GDP) için Uygulama Esaslarında belirtilmeyen hususlarda, ISUBÜ BAP Uygulama Yönergesi esas alınır.